ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«МОЯ ШКОЛА – ВЕСЬ МИР». НАПРАВЛЕНИЕ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО» в 2012-2013 учебном году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (в установленном порядке)
	Срок выполнения
	Ответственные
	Результаты

	
	
	
	
	

	1. 
	Обеспечение образовательных учреждений информационно-технологическими ресурсами для реализации ФГОС НОО на пилотном этапе реализации Проекта.
	
	
	

	1.1. 
	Обеспечение ОУ – участников проекта с  2012 года ИКТ- средствами обучения 
	
	
	Обеспечение ОУ - участников, необходимым оборудованием и ПО

	
	Подготовка технического задания и др. конкурсной документации на приобретение оборудования и ПО для ОУ-участников проекта 
	Июнь-июль  2012
	Сизиков,
Емельянов
	

	
	Закупка оборудования и ПО для участников Проекта 
	Август-сентябрь
2012
	Сизиков,
Емельянов
	

	1.2. 
	Обеспечение ОблЦИТ ИКТ- средствами обучения и создание модельного класса – лаборатории по проекту
	
	
	Создание  в ОблЦИТ необходимой МТБ для реализации проекта

	
	Подготовка технического задания и др. конкурсной документации на приобретение оборудования в ОблЦИТ
	Июнь-июль  2012
	Сизиков,
Емельянов
	

	
	Закупка оборудования и ПО в ОблЦИТ
	Август-сентябрь
2012
	Сизиков,
Емельянов
	

	1.3. 
	Дооснащение школ – участников проекта 2011 г 
	Август-сентябрь
2012
	Сизиков,
Емельянов
	

	1.4. 
	Обеспечение ОУ – участников проекта сетевыми средствами коммуникации.
	
	
	Наличие высокоскоростных каналов Интернет, обеспечивающих решение задач проекта ОУ - участниками.

	
	Изучение и увеличение скорости каналов Интернет (при необходимости) ОУ – участникам проекта с 2012 г
	Июль-август 2012
	Емельянов
	

	
	Организация каналов связи на скорости не менее 512 Кбит/с для всех ОУ – участников с 2011 и 2012 г 
	Сентябрь  2012
	Емельянов
	

	1.5. 
	Создание службы технической поддержки проекта
	
	
	Решение проблем технического характера и обеспечение эффективной работы ОУ в проекте 

	
	Повышение квалификации системных администраторов школ – участников проекта, подготовка их к вводу техники в эксплуатацию и дальнейшему сопровождению в образовательном процессе школ
	Сентябрь  2012
	Емельянов
	

	
	Мониторинг скорости Интернета и решение возникающих проблем с доступом в сеть,
	В течение года
	Емельянов
	

	
	Оказание консультативной технической помощи системным администраторам и педагогам в онлайн режиме (call-центр).
	В течение года
	Емельянов
	

	2. 
	Обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-воспитательной и административной деятельности школы информационно-образовательных ресурсов.
	
	
	

	2.1. 
	Проведение конкурсного отбора образовательных учреждений для участия в региональном проекте
	Июнь 2012
	Сизиков
	Перечень школ – участников проекта

	2.2. 
	Проведение семинара-совещания для администрации ОУ 2012 г по проекту и специфике реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде. 
	Август-начало сентября  2012
	Сизиков,  
Хрущева
	Информирование администрации ОУ, согласование плана работы пилотных площадок проекта

	2.3. 
	Проведение семинара-совещания для администрации ОУ 2011 г по проекту и специфике реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде. 
	Август-начало сентября  2012
	Сизиков, 
Хрущева
	Информирование администрации ОУ о ходе реализации проекта, коррекция  плана работы пилотных площадок проекта

	2.4. 
	Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ – участниками проекта 2012 г.

	Сентябрь 2012 
	Хрущева,
Директора ОУ
	Договор с апробационной площадкой


	2.5. 
	Проведение консультаций по организации и содержанию работы  по реализации ФГОС НОО в  ИКТ-насыщенной среде
	В течение года
	Сизиков,
Хрущева,
Дураченко, Кулиджи, 
Журова
	Решение текущих вопросов,
повышение квалификации педагогов 

	2.6. 
	Проведение вебинаров для педагогов-участников проекта по актуальным вопросам с учетом результатов мониторинга реализации Проекта
	2
	Хрущева, Емельянов

	Повышение квалификации педагогов, решение текущих вопросов

	2.7. 
	Мониторинговые визиты в ОУ – участники проекта с 2011 и 2012
	В течение года
	Хрущева
	Своевременное выявление затруднений, оказание помощи

	2.8. 
	Разработка методических материалов для руководителей ОУ, педагогов по вопросам организации и сопровождения обучения в  ИКТ-насыщенной среде 
	Декабрь 2012
	Хрущева,
Дураченко, Кулиджи, 
Журова
	Методические материалы для руководителей ОУ, педагогов  по вопросам организации и сопровождения обучения в  ИКТ-насыщенной среде

	2.9. 
	Разработка Положений о конкурсе разработок уроков, внеклассных мероприятий и мастер-классов для педагогов – участников Проекта, и конкурсе детских проектов, созданных с использованием ИКТ.
	Август 2012
	Хрущева, 
Кулиджи, 
Журова
	Положения о конкурсах

	2.10. 
	Организация и проведение конкурса разработок уроков, внеклассных мероприятий и мастер-классов для педагогов – участников Проекта
	Сентябрь –ноябрь 2012
	Хрущева, Дураченко

	Создание банка  работ

	2.11. 
	Организация и проведение конкурса детских проектов, созданных с использованием ИКТ.
	Октябрь 2012
	Хрущева, Дураченко

	Распространение информации о ресурсах информационно-образовательной среды для развития учащихся

	2.12.  
	Модерирование сообщества «Реализация ФГОС НОО в ИКТ-насыщенной среде» на НООС
	В течение года
	Хрущева,
Кулиджи
	Создание сообщества

	2.13. 
	Разработка и издание методических рекомендаций для родителей по обеспечению безопасной работы ребенка на компьютере и в Интернет 
	Февраль  2012
	Хрущева,
Дураченко
	Методические рекомендации для родителей  по обеспечению безопасной работы ребенка на компьютере и в Интернет 

	2.14. 
	Мониторинговое сопровождение Проекта 
	В течение года
	Хрущева, 
Дураченко, Кулиджи
	Аналитические материалы

	2.15. 
	Создание педагогами НСО информационно-образовательных ресурсов, применимых в рамках реализации ФГОС НОО в ИКТ насыщенной среде.
	В течение года
	Хрущева, 
Журова
	Применение ЦОР, ЭОР в образовательном процессе

	2.16. 
	Создание банка данных методических разработок, ЦОР и ЭОР для начальной школы, адаптированных для использования в ИКТ - насыщенной среде при реализации ФГОС НОО
	В течение года
	Хрущева, 
Журова
	Банк данных методических разработок, ЦОР и ЭОР

	2.17. 
	Проведение круглого стола по результатам пилотного этапа работы в Проекте 
	Декабрь 2012
	Сизиков,
Хрущева

	Обобщение опыта, подведение итогов работы в Проекте

	2.18. 
	Подготовка и издание сборников материалов по обобщению опыта  работы в проекте образовательных учреждений 2011 г
	Январь – февраль 2013
	Хрущева, 
Дураченко, 
	Сборник материалов  по обобщению опыта  работы в проекте образовательных учреждений

	3. 
	Повышение компетентности педагогов начальных классов в области использования ИКТ при организации образовательного процесса в информационной среде.
	
	
	

	3.1. 
	Подготовка тьюторов для масштабирования проекта в ОУ области.
	В течение года
	Хрущева, Дураченко, Кулиджи,
Журова
	Сообщество тьюторов по созданию ИОС ОУ

	3.2. 
	Подготовка педагогов ОУ – участников проекта к участию в конференциях разного уровня
	В течение года
	Хрущева, Дураченко
	Доклад, статья, тезисы, выступление педагогов ОУ

	3.3. 
	
	
	
	




	Категория слушателей
	Наименование курсов и учебных модулей
	Количество слушателей
	Место проведения
	Объем (ч)
	Сроки проведения
	Форма обучения

	Учителя начальных классов  ОУ- участников проекта с 2012 г
	Формирование информационно-образовательной среды начальной школы 
	34
	 
	144
	 
	очная

	
	Курс "Информационно-образовательная среда начальной школы  как требование реализации ФГОС НОО"
	34
	ОблЦИТ,        МБОУ СОШ № 17 г.Новосибирска
	36
	29.10-3.11.2012
	 

	
	Курс "Прикладное программное обеспечение образовательного процесса при реализации ФГОС НОО в ИКТ насыщенной среде"
	34
	ОблЦИТ
	36
	18.02-23.02.2013
	 

	
	Курс "Современные технологические средства в исследовательской и проектной деятельности учащихся начальных классов"
	34
	ОблЦИТ
	36
	25.03-30.03.2013
	 

	
	Мастер-классы педагогов ОУ - 2011 г на базе школ по реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде (18 мастер-классов)
	34
	ОблЦИТ
	36
	сентябрь - декабрь 2012
	 

	Директор ОУ, зам.директора по начальной школе ОУ- участников проекта с 2011 и  2012 г
	Формирование информационно-образовательной среды начальной школы 
	32
	 
	52
	 
	очная

	
	Установочный семинар для участников проекта  "Моя школа - весь мир. Создание условий для реализации ФГОС НОО"
	32
	ОблЦИТ
	8
	Сентябрь 2012 г
	 

	
	Семинар  «Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе» для педагогов – участников проекта 2012 г (МБОУ СОШ № 17 г.Новосибирска )
	32
	МБОУ СОШ № 17 г.Новосибирска
	8
	Октябрь 2012 г
	 

	
	Курс "Стратегия создания и развития единой информационно-образовательной среды образовательного учреждения.  Курс для руководителей" 
	32
	ОблЦИТ
	36
	Ноябрь 2012 г
	 

	Учителя начальных классов  ОУ- участников проекта с 2012 г
	Технология организации образовательного процесса в информационно-образовательной среде
	19
	 
	108
	 
	очная

	
	Мастер-классы педагогов ОУ - 2011 г на базе школ по реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде (19 мастер-классов)
	19
	Школы - участники проекта с 2011 г
	19*2 ч
	сентярь - декабрь 2012
	 

	
	Семинар "Применение документ-камеры в образовательном процессе начальной школы"
	19
	ОблЦИТ
	8
	Октябрь 2012 г
	 

	
	Курс "Здоровье и безопасность в информационно-образовательной среде"
	19
	ОблЦИТ
	36
	Октябрь 2012 г
	 

	
	Стажировка "Формирование ИОС начальной школы"
	19
	ОблЦИТ, школы - участники проекта с 2011 г
	26
	сентярь - декабрь 2012
	 



