ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«МОЯ ШКОЛА – ВЕСЬ МИР». НАПРАВЛЕНИЕ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО» в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Срок выполнения | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение образовательных учреждений информационно-технологическими ресурсами для реализации ФГОС НОО на пилотном этапе реализации Проекта. |  |  |  |
|  | Обеспечение ОУ – участников проекта с 2012 года ИКТ- средствами обучения |  |  | Обеспечение ОУ - участников, необходимым оборудованием и ПО |
|  | Подготовка технического задания и др. конкурсной документации на приобретение оборудования и ПО для ОУ-участников проекта | Июнь-июль 2012 | Сизиков, Емельянов |  |
|  | Закупка оборудования и ПО для участников Проекта | Август-сентябрь 2012 | Сизиков, Емельянов |  |
|  | Обеспечение ОблЦИТ ИКТ- средствами обучения и создание модельного класса – лаборатории по проекту |  |  | Создание в ОблЦИТ необходимой МТБ для реализации проекта |
|  | Подготовка технического задания и др. конкурсной документации на приобретение оборудования в ОблЦИТ | Июнь-июль 2012 | Сизиков, Емельянов |  |
|  | Закупка оборудования и ПО в ОблЦИТ | Август-сентябрь 2012 | Сизиков, Емельянов |  |
|  | Дооснащение школ – участников проекта 2011 г | Август-сентябрь 2012 | Сизиков, Емельянов |  |
|  | Обеспечение ОУ – участников проекта сетевыми средствами коммуникации. |  |  | Наличие высокоскоростных каналов Интернет, обеспечивающих решение задач проекта ОУ - участниками. |
|  | Изучение и увеличение скорости каналов Интернет (при необходимости) ОУ – участникам проекта с 2012 г | Июль-август 2012 | Емельянов |  |
|  | Организация каналов связи на скорости не менее 512 Кбит/с для всех ОУ – участников с 2011 и 2012 г | Сентябрь 2012 | Емельянов |  |
|  | Создание службы технической поддержки проекта |  |  | Решение проблем технического характера и обеспечение эффективной работы ОУ в проекте |
|  | Повышение квалификации системных администраторов школ – участников проекта, подготовка их к вводу техники в эксплуатацию и дальнейшему сопровождению в образовательном процессе школ | Сентябрь 2012 | Емельянов |  |
|  | Мониторинг скорости Интернета и решение возникающих проблем с доступом в сеть, | В течение года | Емельянов |  |
|  | Оказание консультативной технической помощи системным администраторам и педагогам в онлайн режиме (call-центр). | В течение года | Емельянов |  |
|  | Обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-воспитательной и административной деятельности школы информационно-образовательных ресурсов. |  |  |  |
|  | Проведение конкурсного отбора образовательных учреждений для участия в региональном проекте | Июнь 2012 | Сизиков | Перечень школ – участников проекта |
|  | Проведение семинара-совещания для администрации ОУ 2012 г по проекту и специфике реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде. | Август-начало сентября 2012 | Сизиков, Хрущева | Информирование администрации ОУ, согласование плана работы пилотных площадок проекта |
|  | Проведение семинара-совещания для администрации ОУ 2011 г по проекту и специфике реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде. | Август-начало сентября 2012 | Сизиков, Хрущева | Информирование администрации ОУ о ходе реализации проекта, коррекция плана работы пилотных площадок проекта |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ – участниками проекта 2012 г. | Сентябрь 2012 | Хрущева, Директора ОУ | Договор с апробационной площадкой |
|  | Проведение консультаций по организации и содержанию работы по реализации ФГОС НОО в ИКТ-насыщенной среде | В течение года | Сизиков, Хрущева, Дураченко, Кулиджи, Журова | Решение текущих вопросов, повышение квалификации педагогов |
|  | Проведение вебинаров для педагогов-участников проекта по актуальным вопросам с учетом результатов мониторинга реализации Проекта | 2 | Хрущева, Емельянов | Повышение квалификации педагогов, решение текущих вопросов |
|  | Мониторинговые визиты в ОУ – участники проекта с 2011 и 2012 | В течение года | Хрущева | Своевременное выявление затруднений, оказание помощи |
|  | Разработка методических материалов для руководителей ОУ, педагогов по вопросам организации и сопровождения обучения в ИКТ-насыщенной среде | Декабрь 2012 | Хрущева, Дураченко, Кулиджи, Журова | Методические материалы для руководителей ОУ, педагогов по вопросам организации и сопровождения обучения в ИКТ-насыщенной среде |
|  | Разработка Положений о конкурсе разработок уроков, внеклассных мероприятий и мастер-классов для педагогов – участников Проекта, и конкурсе детских проектов, созданных с использованием ИКТ. | Август 2012 | Хрущева, Кулиджи, Журова | Положения о конкурсах |
|  | Организация и проведение конкурса разработок уроков, внеклассных мероприятий и мастер-классов для педагогов – участников Проекта | Сентябрь –ноябрь 2012 | Хрущева, Дураченко | Создание банка работ |
|  | Организация и проведение конкурса детских проектов, созданных с использованием ИКТ. | Октябрь 2012 | Хрущева, Дураченко | Распространение информации о ресурсах информационно-образовательной среды для развития учащихся |
|  | Модерирование сообщества «Реализация ФГОС НОО в ИКТ-насыщенной среде» на НООС | В течение года | Хрущева, Кулиджи | Создание сообщества |
|  | Разработка и издание методических рекомендаций для родителей по обеспечению безопасной работы ребенка на компьютере и в Интернет | Февраль 2012 | Хрущева, Дураченко | Методические рекомендации для родителей по обеспечению безопасной работы ребенка на компьютере и в Интернет |
|  | Мониторинговое сопровождение Проекта | В течение года | Хрущева, Дураченко, Кулиджи | Аналитические материалы |
|  | ### Создание педагогами НСО информационно-образовательных ресурсов, применимых в рамках реализации ФГОС НОО в ИКТ насыщенной среде. | В течение года | Хрущева, Журова | Применение ЦОР, ЭОР в образовательном процессе |
|  | Создание банка данных методических разработок, ЦОР и ЭОР для начальной школы, адаптированных для использования в ИКТ - насыщенной среде при реализации ФГОС НОО | В течение года | Хрущева, Журова | Банк данных методических разработок, ЦОР и ЭОР |
|  | Проведение круглого стола по результатам пилотного этапа работы в Проекте | Декабрь 2012 | Сизиков, Хрущева | Обобщение опыта, подведение итогов работы в Проекте |
|  | Подготовка и издание сборников материалов по обобщению опыта работы в проекте образовательных учреждений 2011 г | Январь – февраль 2013 | Хрущева, Дураченко, | Сборник материалов по обобщению опыта работы в проекте образовательных учреждений |
|  | Повышение компетентности педагогов начальных классов в области использования ИКТ при организации образовательного процесса в информационной среде. |  |  |  |
|  | ### Подготовка тьюторов для масштабирования проекта в ОУ области. | В течение года | Хрущева, Дураченко, Кулиджи, Журова | Сообщество тьюторов по созданию ИОС ОУ |
|  | ### Подготовка педагогов ОУ – участников проекта к участию в конференциях разного уровня | В течение года | Хрущева, Дураченко | Доклад, статья, тезисы, выступление педагогов ОУ |

| Категория слушателей | Наименование курсов и учебных модулей | Количество слушателей | Место проведения | Объем (ч) | Сроки проведения | Форма обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учителя начальных классов ОУ- участников проекта с 2012 г | Формирование информационно-образовательной среды начальной школы | 34 |  | 144 |  | очная |
|  | Курс "Информационно-образовательная среда начальной школы как требование реализации ФГОС НОО" | 34 | ОблЦИТ, МБОУ СОШ № 17 г.Новосибирска | 36 | 29.10-3.11.2012 |  |
|  | Курс "Прикладное программное обеспечение образовательного процесса при реализации ФГОС НОО в ИКТ насыщенной среде" | 34 | ОблЦИТ | 36 | 18.02-23.02.2013 |  |
|  | Курс "Современные технологические средства в исследовательской и проектной деятельности учащихся начальных классов" | 34 | ОблЦИТ | 36 | 25.03-30.03.2013 |  |
|  | Мастер-классы педагогов ОУ - 2011 г на базе школ по реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде (18 мастер-классов) | 34 | ОблЦИТ | 36 | сентябрь - декабрь 2012 |  |
| Директор ОУ, зам.директора по начальной школе ОУ- участников проекта с 2011 и 2012 г | Формирование информационно-образовательной среды начальной школы | 32 |  | 52 |  | очная |
|  | Установочный семинар для участников проекта "Моя школа - весь мир. Создание условий для реализации ФГОС НОО" | 32 | ОблЦИТ | 8 | Сентябрь 2012 г |  |
|  | Семинар «Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе» для педагогов – участников проекта 2012 г (МБОУ СОШ № 17 г.Новосибирска ) | 32 | МБОУ СОШ № 17 г.Новосибирска | 8 | Октябрь 2012 г |  |
|  | Курс "Стратегия создания и развития единой информационно-образовательной среды образовательного учреждения. Курс для руководителей" | 32 | ОблЦИТ | 36 | Ноябрь 2012 г |  |
| Учителя начальных классов ОУ- участников проекта с 2012 г | Технология организации образовательного процесса в информационно-образовательной среде | 19 |  | 108 |  | очная |
|  | Мастер-классы педагогов ОУ - 2011 г на базе школ по реализации ФГОС НОО в информационно-образовательной среде (19 мастер-классов) | 19 | Школы - участники проекта с 2011 г | 19*2 ч | сентярь - декабрь 2012 |  |
|  | Семинар "Применение документ-камеры в образовательном процессе начальной школы" | 19 | ОблЦИТ | 8 | Октябрь 2012 г |  |
|  | Курс "Здоровье и безопасность в информационно-образовательной среде" | 19 | ОблЦИТ | 36 | Октябрь 2012 г |  |
|  | Стажировка "Формирование ИОС начальной школы" | 19 | ОблЦИТ, школы - участники проекта с 2011 г | 26 | сентярь - декабрь 2012 |  |